## Sheet1
TIMELINE APP
No. |  | From | To | Task
1 |  | 2022-07-25 | 2022-08-28 | Done Text to Voice Feature
2 |  | 2022-08-29 | 2022-10-02 | Done Voicto To Text Feature
3 |  | 2022-10-03 | 2022-10-30 | Done Voice Saving
4 |  | 2022-10-31 | 2022-12-04 | Done List Excise + Newfeeds
DETAIL FOR ALS APP MOBILE
No. | Feature | From | To | Task | Status
1 | Text To Voice | 2022-07-25 | 2022-08-07 | 1.implement base souce code 2.Test and fix bug | 30%
2 |  | 2022-08-08 | 2022-08-15
3 |  | 2022-08-16 | 2022-08-23
4 |  | 2022-08-23 | 2022-08-28
5 | Voice To Text | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 1.Implement Voice To Text 2.Test and Fix Bugs 3. Release product with 2 main feature had done(Text To Voice, Voice To Text) | Not Start
6 |  | 2022-09-06 | 2022-09-12
7 |  | 2022-09-13 | 2022-09-19
8 |  | 2022-09-19 | 2022-09-26
9 | Login | 2022-09-27 | 2022-10-03 | 1.Implement Login Feature 2. Receive feedback from customer=> Fix bugs and improve performance on product
|  | 2022-10-04 | 2022-10-10
10 | Voice Saving | 2022-10-11 | 2022-10-17 | 1.Implement Voice Saving 2. Test and Fix Bugs local 3. Update Product after receive feedback | Not Start
11 |  | 2022-10-18 | 2022-10-24
12 |  | 2022-10-25 | 2022-10-31
13 |  | 2022-11-01 | 2022-11-07
14 |  | 2022-11-08 | 2022-11-14 | Release Voice saving feature on product | Not Start
15 | List exercise and New Feeds | 2022-11-15 | 2022-11-21 | 1.Implement List exericse 2. Test and Fix Bugs 3. Implement Newfeeds 4. Test and FixBugs | Not Start
16 |  | 2022-11-22 | 2022-11-28
17 |  | 2022-11-29 | 2022-12-06
18 |  | 2022-12-07 | 2022-12-12
19 |  | 2022-12-13 | 2022-12-19 | Release List exercise and New Feeds Feature | Not Start